## مخطط جانت
الجدول الزمني لمشروع البناء
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 2027-03-21 | 2027-03-28 | 2027-04-04 | 2027-04-11 | 2027-04-18 | 2027-04-25 | 2027-05-02 | 2027-05-09 | 2027-05-16 | 2027-05-23 | 2027-05-30
1 | مرحلة ما قبل التنفيذ | 2026-11-01 | 35 | 2026-12-17 |  | 0%
1.1 | التصميم التنفيذي | 2026-11-01 | 15 | 2026-11-19 |  | 0%
1.2 | رخصة البناء | 2026-11-22 | 20 | 2026-12-17 | 1.1 | 0%
1.3 | المناقصة وعقد المقاولة | 2026-11-22 | 10 | 2026-12-03 | 1.1 | 0%
1.4 | بدء الأعمال | 2026-12-17 | 0 | 2026-12-17 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | تجهيز الموقع والحفريات | 2026-12-20 | 11 | 2027-01-03 |  | 0%
2.1 | تجهيز موقع العمل | 2026-12-20 | 3 | 2026-12-22 | 1.4 | 0%
2.2 | الحفر وأعمال التربة | 2026-12-23 | 8 | 2027-01-03 | 2.1 | 0%
3 | الهيكل الإنشائي | 2027-01-04 | 37 | 2027-02-23 |  | 0%
3.1 | الأساسات | 2027-01-04 | 12 | 2027-01-19 | 2.2 | 0%
3.2 | الهيكل العلوي: الأعمدة والجدران والكمرات | 2027-01-20 | 25 | 2027-02-23 | 3.1 | 0%
3.3 | البلاطات والسقف | 2027-02-03 | 15 | 2027-02-23 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | اكتمال الهيكل | 2027-02-23 | 0 | 2027-02-23 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | الغلاف الخارجي | 2027-02-24 | 21 | 2027-03-24 |  | 0%
4.1 | أعمال البناء والجدران | 2027-02-24 | 15 | 2027-03-16 | 3.4 | 0%
4.2 | العزل المائي والحراري | 2027-02-24 | 8 | 2027-03-07 | 3.4 | 0%
4.3 | النوافذ والأبواب الخارجية | 2027-03-17 | 6 | 2027-03-24 | 4.1 | 0%
5 | التمديدات الكهروميكانيكية | 2027-03-17 | 15 | 2027-04-06 |  | 0%
5.1 | السباكة والتدفئة | 2027-03-17 | 15 | 2027-04-06 | 4.1 | 0%
5.2 | التمديدات الكهربائية | 2027-03-17 | 12 | 2027-04-01 | 4.1 | 0%
6 | التشطيبات | 2027-03-25 | 37 | 2027-05-16 |  | 0%
6.1 | اللياسة والمصطبات | 2027-04-07 | 10 | 2027-04-20 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | الأرضيات والتكسيات | 2027-04-21 | 12 | 2027-05-06 | 6.1 | 0%
6.3 | الدهانات | 2027-05-09 | 6 | 2027-05-16 | 6.2 | 0%
6.4 | تنسيق الموقع الخارجي | 2027-03-25 | 8 | 2027-04-05 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | الاستلام والتسليم | 2027-05-17 | 5 | 2027-05-23 |  | 0%
7.1 | الاختبارات والشهادات | 2027-05-17 | 5 | 2027-05-23 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | إنجاز الأعمال والتسليم | 2027-05-23 | 0 | 2027-05-23 | 7.1 | 0%

## التعليمات
الجدول الزمني لمشروع البناء
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app