## مخطط جانت
استقبال الموظف الجديد
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31
1 | قبل اليوم الأول | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 |  | 0%
1.1 | العرض والعقد | 2026-11-01 | 2 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | تم توقيع العقد | 2026-11-02 | 0 | 2026-11-02 | 1.1 | 0%
1.3 | المعدات والحسابات وصلاحيات الوصول | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.2 | 0%
1.4 | تعيين زميل مرافق | 2026-11-03 | 1 | 2026-11-03 | 1.2 | 0%
1.5 | حزمة الترحيب | 2026-11-03 | 1 | 2026-11-03 | 1.2 | 0%
2 | الأسبوع الأول | 2026-11-05 | 5 | 2026-11-11 |  | 0%
2.1 | اليوم الأول | 2026-11-05 | 0 | 2026-11-05 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | التعريف بالشركة والفريق | 2026-11-08 | 1 | 2026-11-08 | 2.1 | 0%
2.3 | الأوراق الإدارية للموارد البشرية | 2026-11-08 | 1 | 2026-11-08 | 2.1 | 0%
2.4 | التدريب على الأدوات | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 2.2 | 0%
3 | الشهر الأول | 2026-11-12 | 15 | 2026-12-02 |  | 0%
3.1 | التدريب على الدور الوظيفي | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | أول مهمة بدعم | 2026-11-19 | 10 | 2026-12-02 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | متابعة اليوم الثلاثين | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
4 | أول 90 يوماً | 2026-11-26 | 42 | 2027-01-24 |  | 0%
4.1 | تحديد الأهداف | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-29 | 3.3 | 0%
4.2 | مراجعة اليوم التسعين | 2027-01-24 | 0 | 2027-01-24 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## التعليمات
استقبال الموظف الجديد
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app