## مخطط جانت
تنفيذ نظام ERP/CRM
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 2027-03-21
1 | الاختيار | 2026-11-01 | 25 | 2026-12-03 |  | 0%
1.1 | جمع المتطلبات | 2026-11-01 | 10 | 2026-11-12 |  | 0%
1.2 | اختيار المورّد | 2026-11-15 | 15 | 2026-12-03 | 1.1 | 0%
1.3 | توقيع العقد | 2026-12-03 | 0 | 2026-12-03 | 1.2 | 0%
2 | التحليل والتصميم | 2026-12-06 | 20 | 2026-12-31 |  | 0%
2.1 | تحليل العمليات | 2026-12-06 | 10 | 2026-12-17 | 1.3 | 0%
2.2 | تصميم الحل | 2026-12-20 | 10 | 2026-12-31 | 2.1 | 0%
2.3 | اعتماد التصميم | 2026-12-31 | 0 | 2026-12-31 | 2.2 | 0%
3 | البناء | 2027-01-03 | 30 | 2027-02-11 |  | 0%
3.1 | إعداد النظام | 2027-01-03 | 20 | 2027-01-28 | 2.3 | 0%
3.2 | التكاملات | 2027-01-03 | 15 | 2027-01-21 | 2.3 | 0%
3.3 | ترحيل البيانات | 2027-01-31 | 10 | 2027-02-11 | 3.1 | 0%
4 | الاختبار والتدريب | 2027-01-31 | 20 | 2027-02-25 |  | 0%
4.1 | اختبار النظام | 2027-01-31 | 10 | 2027-02-11 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | اختبار قبول المستخدم | 2027-02-14 | 10 | 2027-02-25 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | تدريب المستخدمين | 2027-02-14 | 5 | 2027-02-18 | 4.1 | 0%
5 | الإطلاق الفعلي | 2027-02-25 | 13 | 2027-03-15 |  | 0%
5.1 | الإطلاق الفعلي | 2027-02-25 | 0 | 2027-02-25 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | الدعم المكثف بعد الإطلاق | 2027-02-28 | 10 | 2027-03-11 | 5.1 | 0%
5.3 | إغلاق المشروع | 2027-03-14 | 2 | 2027-03-15 | 5.2 | 0%

## التعليمات
تنفيذ نظام ERP/CRM
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app