## مخطط جانت
تنظيم فعالية
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20
1 | التخطيط | 2026-11-01 | 12 | 2026-11-16 |  | 0%
1.1 | الأهداف والميزانية | 2026-11-01 | 2 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | اختيار الموعد والمكان | 2026-11-03 | 5 | 2026-11-09 | 1.1 | 0%
1.3 | تم حجز المكان | 2026-11-09 | 0 | 2026-11-09 | 1.2 | 0%
1.4 | البرنامج والمتحدثون | 2026-11-03 | 10 | 2026-11-16 | 1.1 | 0%
2 | الموردون | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | الضيافة | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2.2 | الصوتيات والمرئيات وتجهيز المسرح | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2.3 | إقامة الضيوف والمتحدثين | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
3 | الترويج | 2026-11-10 | 22 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | صفحة الفعالية والتسجيل | 2026-11-10 | 5 | 2026-11-16 | 1.3 | 0%
3.2 | الدعوات | 2026-11-17 | 2 | 2026-11-18 | 3.1 | 0%
3.3 | حملة ترويجية | 2026-11-19 | 15 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | الفعالية | 2026-12-03 | 11 | 2026-12-17 |  | 0%
4.1 | البرنامج النهائي | 2026-12-03 | 2 | 2026-12-06 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | البروفة وإحاطة الفريق | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | يوم الفعالية | 2026-12-10 | 0 | 2026-12-10 | 4.2 | 0%
4.4 | رسائل الشكر واستبيان | 2026-12-13 | 2 | 2026-12-14 | 4.3 | 0%
4.5 | مراجعة الميزانية والتقرير النهائي | 2026-12-15 | 3 | 2026-12-17 | 4.4 | 0%

## التعليمات
تنظيم فعالية
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app