## مخطط جانت
تجديد المنزل
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31
1 | التصميم | 2026-11-01 | 27 | 2026-12-07 |  | 0%
1.1 | المعاينة والقياسات | 2026-11-01 | 2 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | التصميم الداخلي | 2026-11-03 | 10 | 2026-11-16 | 1.1 | 0%
1.3 | التصاريح والأوراق | 2026-11-17 | 15 | 2026-12-07 | 1.2 | 0%
1.4 | عروض أسعار المقاولين | 2026-11-17 | 10 | 2026-11-30 | 1.2 | 0%
1.5 | تم اختيار المقاول | 2026-11-30 | 0 | 2026-11-30 | 1.4 | 0%
2 | الهدم | 2026-12-08 | 8 | 2026-12-17 |  | 0%
2.1 | تجهيز موقع العمل | 2026-12-08 | 1 | 2026-12-08 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | الهدم والإزالة | 2026-12-09 | 5 | 2026-12-15 | 2.1 | 0%
2.3 | إزالة الأنقاض | 2026-12-16 | 2 | 2026-12-17 | 2.2 | 0%
3 | التمديدات | 2026-12-20 | 11 | 2027-01-03 |  | 0%
3.1 | السباكة | 2026-12-20 | 6 | 2026-12-27 | 2.3 | 0%
3.2 | الكهرباء | 2026-12-20 | 6 | 2026-12-27 | 2.3 | 0%
3.3 | المحارة والمصطبات | 2026-12-28 | 5 | 2027-01-03 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | التشطيبات | 2027-01-04 | 13 | 2027-01-20 |  | 0%
4.1 | الأرضيات والبلاط | 2027-01-04 | 8 | 2027-01-13 | 3.3 | 0%
4.2 | الأبواب والنوافذ | 2027-01-04 | 3 | 2027-01-06 | 3.3 | 0%
4.3 | الدهان | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
4.4 | المطبخ وتجهيزات الحمام | 2027-01-14 | 4 | 2027-01-19 | 4.1 | 0%
5 | التسليم | 2027-01-21 | 2 | 2027-01-24 |  | 0%
5.1 | التنظيف النهائي | 2027-01-21 | 2 | 2027-01-24 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | الفحص النهائي والتسليم | 2027-01-24 | 0 | 2027-01-24 | 5.1 | 0%

## التعليمات
تجديد المنزل
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app