## مخطط جانت
حملة تسويقية
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03
1 | الاستراتيجية | 2026-11-01 | 9 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | الأهداف ومؤشرات الأداء | 2026-11-01 | 2 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | دراسة الجمهور المستهدف | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | الميزانية والقنوات | 2026-11-08 | 2 | 2026-11-09 | 1.2 | 0%
1.4 | الملخص الإبداعي | 2026-11-10 | 2 | 2026-11-11 | 1.3 | 0%
2 | الإنتاج | 2026-11-12 | 7 | 2026-11-22 |  | 0%
2.1 | كتابة النصوص | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.4 | 0%
2.2 | المواد المرئية والفيديو | 2026-11-12 | 7 | 2026-11-22 | 1.4 | 0%
2.3 | صفحة الهبوط | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.4 | 0%
2.4 | اعتماد المواد الإبداعية | 2026-11-22 | 0 | 2026-11-22 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | الإطلاق الفعلي | 2026-11-23 | 22 | 2026-12-22 |  | 0%
3.1 | إعداد الحملات والتتبع | 2026-11-23 | 2 | 2026-11-24 | 2.4 | 0%
3.2 | الحملة نشطة | 2026-11-24 | 0 | 2026-11-24 | 3.1 | 0%
3.3 | المتابعة والتحسين | 2026-11-25 | 20 | 2026-12-22 | 3.2 | 0%
3.4 | التقرير المرحلي | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.3SS+10 | 0%
4 | التحليل | 2026-12-23 | 3 | 2026-12-27 |  | 0%
4.1 | التقرير النهائي والدروس المستفادة | 2026-12-23 | 3 | 2026-12-27 | 3.3 | 0%

## التعليمات
حملة تسويقية
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app