## مخطط جانت
نقل المكتب
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27
1 | التخطيط | 2026-11-01 | 18 | 2026-11-24 |  | 0%
1.1 | تقييم الاحتياجات | 2026-11-01 | 3 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | البحث عن المكتب الجديد | 2026-11-04 | 15 | 2026-11-24 | 1.1 | 0%
1.3 | تم توقيع عقد الإيجار | 2026-11-24 | 0 | 2026-11-24 | 1.2 | 0%
2 | التحضير | 2026-11-25 | 15 | 2026-12-15 |  | 0%
2.1 | تخطيط المساحة | 2026-11-25 | 5 | 2026-12-01 | 1.3 | 0%
2.2 | الشبكة والهاتف وتقنية المعلومات | 2026-12-02 | 5 | 2026-12-08 | 2.1 | 0%
2.3 | طلب الأثاث | 2026-12-02 | 10 | 2026-12-15 | 2.1 | 0%
2.4 | إخطار العملاء والموردين | 2026-11-25 | 2 | 2026-11-26 | 1.3 | 0%
2.5 | تغيير العنوان والإجراءات الرسمية | 2026-11-25 | 3 | 2026-11-29 | 1.3 | 0%
3 | النقل | 2026-12-02 | 13 | 2026-12-20 |  | 0%
3.1 | التعبئة | 2026-12-02 | 3 | 2026-12-06 | 2.1 | 0%
3.2 | يوم النقل | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | فك التعبئة والتجهيز | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-20 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | تسليم المكتب القديم | 2026-12-10 | 2 | 2026-12-13 | 3.2 | 0%
3.5 | بدء العمل في المكتب الجديد | 2026-12-20 | 0 | 2026-12-20 | 3.3 | 0%

## التعليمات
نقل المكتب
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app