## مخطط جانت
إطلاق منتج أو تطبيق
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31
1 | الاستراتيجية | 2026-11-01 | 10 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | أبحاث السوق | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 |  | 0%
1.2 | التموضع والتسعير | 2026-11-08 | 3 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | خطة الإطلاق | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2 | البناء | 2026-11-11 | 35 | 2026-12-29 |  | 0%
2.1 | تطوير الحد الأدنى من المنتج (MVP) | 2026-11-11 | 20 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
2.2 | الاختبار التجريبي (بيتا) | 2026-12-09 | 10 | 2026-12-22 | 2.1 | 0%
2.3 | إصلاحات بناءً على الملاحظات | 2026-12-23 | 5 | 2026-12-29 | 2.2 | 0%
3 | الدخول إلى السوق | 2026-11-11 | 23 | 2026-12-13 |  | 0%
3.1 | صفحة الهبوط | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
3.2 | المجموعة الصحفية | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-15 | 1.2 | 0%
3.3 | صفحة المتجر | 2026-12-09 | 3 | 2026-12-13 | 2.1 | 0%
3.4 | التحضير للحملة | 2026-11-18 | 5 | 2026-11-24 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | الإطلاق | 2026-12-29 | 23 | 2027-01-28 |  | 0%
4.1 | يوم الإطلاق | 2026-12-29 | 0 | 2026-12-29 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | حملة الإطلاق | 2026-12-30 | 10 | 2027-01-12 | 4.1 | 0%
4.3 | مراجعة النتائج بعد 30 يومًا | 2027-01-27 | 2 | 2027-01-28 | 4.2FS+10 | 0%

## التعليمات
إطلاق منتج أو تطبيق
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app