## مخطط جانت
افتتاح متجر
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07
1 | التخطيط | 2026-11-01 | 45 | 2026-12-31 |  | 0%
1.1 | خطة العمل | 2026-11-01 | 10 | 2026-11-12 |  | 0%
1.2 | البحث عن المكان | 2026-11-15 | 15 | 2026-12-03 | 1.1 | 0%
1.3 | تم توقيع عقد الإيجار | 2026-12-03 | 0 | 2026-12-03 | 1.2 | 0%
1.4 | التراخيص والتصاريح | 2026-12-06 | 20 | 2026-12-31 | 1.3 | 0%
2 | التجهيز | 2026-12-06 | 33 | 2027-01-19 |  | 0%
2.1 | تصميم المتجر | 2026-12-06 | 10 | 2026-12-17 | 1.3 | 0%
2.2 | أعمال التجهيز | 2026-12-20 | 20 | 2027-01-14 | 2.1 | 0%
2.3 | اللافتات والواجهات الزجاجية | 2026-12-20 | 5 | 2026-12-24 | 2.1 | 0%
2.4 | أنظمة نقاط البيع وتقنية المعلومات | 2027-01-17 | 3 | 2027-01-19 | 2.2 | 0%
3 | المخزون والموظفون | 2026-12-06 | 38 | 2027-01-26 |  | 0%
3.1 | الموردون وأول طلبية | 2026-12-06 | 10 | 2026-12-17 | 1.3 | 0%
3.2 | توظيف الموظفين | 2026-12-06 | 15 | 2026-12-24 | 1.3 | 0%
3.3 | تدريب الموظفين | 2027-01-20 | 5 | 2027-01-26 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | استلام البضائع وعرضها | 2027-01-17 | 3 | 2027-01-19 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | الافتتاح | 2027-01-26 | 6 | 2027-02-02 |  | 0%
4.1 | افتتاح تجريبي | 2027-01-26 | 0 | 2027-01-26 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | الترويج للافتتاح | 2027-01-27 | 5 | 2027-02-02 | 4.1 | 0%
4.3 | الافتتاح الرسمي | 2027-02-02 | 0 | 2027-02-02 | 4.2 | 0%

## التعليمات
افتتاح متجر
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app