## مخطط جانت
تطوير البرمجيات القائم على السبرنت
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24
1 | السبرنت 0 | 2026-11-01 | 8 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | قائمة المهام والبنية المعمارية | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 |  | 0%
1.2 | البيئات والتكامل المستمر | 2026-11-08 | 3 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
2 | السبرنت 1 | 2026-11-11 | 10 | 2026-11-24 |  | 0%
2.1 | تخطيط السبرنت | 2026-11-11 | 1 | 2026-11-11 | 1.2 | 0%
2.2 | التطوير والاختبار | 2026-11-12 | 8 | 2026-11-23 | 2.1 | 0%
2.3 | المراجعة والاستعراض الختامي | 2026-11-24 | 1 | 2026-11-24 | 2.2 | 0%
3 | السبرنت 2 | 2026-11-25 | 10 | 2026-12-08 |  | 0%
3.1 | تخطيط السبرنت | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.3 | 0%
3.2 | التطوير والاختبار | 2026-11-26 | 8 | 2026-12-07 | 3.1 | 0%
3.3 | المراجعة والاستعراض الختامي | 2026-12-08 | 1 | 2026-12-08 | 3.2 | 0%
4 | السبرنت 3 | 2026-12-09 | 10 | 2026-12-22 |  | 0%
4.1 | تخطيط السبرنت | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.3 | 0%
4.2 | التطوير والاختبار | 2026-12-10 | 8 | 2026-12-21 | 4.1 | 0%
4.3 | المراجعة والاستعراض الختامي | 2026-12-22 | 1 | 2026-12-22 | 4.2 | 0%
5 | السبرنت 4 | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-05 |  | 0%
5.1 | تخطيط السبرنت | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | التطوير والاختبار | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 5.1 | 0%
5.3 | المراجعة والاستعراض الختامي | 2027-01-05 | 1 | 2027-01-05 | 5.2 | 0%
6 | الإصدار | 2027-01-06 | 10 | 2027-01-19 |  | 0%
6.1 | التثبيت واختبار الانحدار | 2027-01-06 | 5 | 2027-01-12 | 5.3 | 0%
6.2 | الإصدار إلى بيئة الإنتاج | 2027-01-12 | 0 | 2027-01-12 | 6.1 | 0%
6.3 | الدعم بعد الإصدار | 2027-01-13 | 5 | 2027-01-19 | 6.2 | 0%

## التعليمات
تطوير البرمجيات القائم على السبرنت
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app