## Slide 1
أطروحة أو مشروع بحثي
المراحل والمعالم · 1 نوفمبر 2026 – 9 مارس 2027
نوفمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
المقترح
البحث
الكتابة
المناقشة

## Slide 2
أطروحة أو مشروع بحثي
المهام · 1 نوفمبر 2026 – 9 مارس 2027
نوفمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
1 المقترح
1.1 اختيار الموضوع
1.2 مراجعة الأدبيات
1.3 كتابة المقترح
1.4 تمت الموافقة على المقترح
2 البحث
2.1 تصميم المنهجية
2.2 جمع البيانات
2.3 تحليل البيانات
3 الكتابة
3.1 المقدمة وفصل الأدبيات
3.2 فصل المنهجية
3.3 فصل النتائج
3.4 المناقشة والاستنتاجات

## Slide 3
أطروحة أو مشروع بحثي
المهام · 1 نوفمبر 2026 – 9 مارس 2027
نوفمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
3.5 المراجعة مع المشرف
3.6 التنسيق وقائمة المراجع
4 المناقشة
4.1 تم تسليم الأطروحة
4.2 إعداد العرض التقديمي
4.3 مناقشة الأطروحة