## مخطط جانت
أطروحة أو مشروع بحثي
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 2027-03-07 | 2027-03-14
1 | المقترح | 2026-11-01 | 25 | 2026-12-03 |  | 0%
1.1 | اختيار الموضوع | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 |  | 0%
1.2 | مراجعة الأدبيات | 2026-11-08 | 15 | 2026-11-26 | 1.1 | 0%
1.3 | كتابة المقترح | 2026-11-29 | 5 | 2026-12-03 | 1.2 | 0%
1.4 | تمت الموافقة على المقترح | 2026-12-03 | 0 | 2026-12-03 | 1.3 | 0%
2 | البحث | 2026-12-06 | 35 | 2027-01-21 |  | 0%
2.1 | تصميم المنهجية | 2026-12-06 | 5 | 2026-12-10 | 1.4 | 0%
2.2 | جمع البيانات | 2026-12-13 | 20 | 2027-01-07 | 2.1 | 0%
2.3 | تحليل البيانات | 2027-01-10 | 10 | 2027-01-21 | 2.2 | 0%
3 | الكتابة | 2026-12-06 | 63 | 2027-03-02 |  | 0%
3.1 | المقدمة وفصل الأدبيات | 2026-12-06 | 10 | 2026-12-17 | 1.4 | 0%
3.2 | فصل المنهجية | 2026-12-13 | 5 | 2026-12-17 | 2.1 | 0%
3.3 | فصل النتائج | 2027-01-24 | 8 | 2027-02-02 | 2.3 | 0%
3.4 | المناقشة والاستنتاجات | 2027-02-03 | 7 | 2027-02-11 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | المراجعة مع المشرف | 2027-02-14 | 10 | 2027-02-25 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | التنسيق وقائمة المراجع | 2027-02-28 | 3 | 2027-03-02 | 3.5 | 0%
4 | المناقشة | 2027-03-02 | 6 | 2027-03-09 |  | 0%
4.1 | تم تسليم الأطروحة | 2027-03-02 | 0 | 2027-03-02 | 3.6 | 0%
4.2 | إعداد العرض التقديمي | 2027-03-03 | 5 | 2027-03-09 | 4.1 | 0%
4.3 | مناقشة الأطروحة | 2027-03-09 | 0 | 2027-03-09 | 4.2 | 0%

## التعليمات
أطروحة أو مشروع بحثي
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app