## مخطط جانت
إطلاق موقع إلكتروني
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03
1 | الاستكشاف والتحليل | 2026-11-01 | 7 | 2026-11-09 |  | 0%
1.1 | اجتماع الانطلاق | 2026-11-01 | 1 | 2026-11-01 |  | 0%
1.2 | الأهداف والمتطلبات | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 | 1.1 | 0%
1.3 | خريطة الموقع وخطة المحتوى | 2026-11-05 | 3 | 2026-11-09 | 1.2 | 0%
2 | التصميم | 2026-11-10 | 13 | 2026-11-26 |  | 0%
2.1 | الهياكل السلكية | 2026-11-10 | 5 | 2026-11-16 | 1.3 | 0%
2.2 | التصميم المرئي | 2026-11-17 | 8 | 2026-11-26 | 2.1 | 0%
2.3 | اعتماد التصميم | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 2.2 | 0%
3 | المحتوى | 2026-11-10 | 8 | 2026-11-19 |  | 0%
3.1 | كتابة النصوص | 2026-11-10 | 8 | 2026-11-19 | 1.3 | 0%
3.2 | الصور والوسائط | 2026-11-10 | 5 | 2026-11-16 | 1.3 | 0%
4 | التطوير | 2026-11-05 | 32 | 2026-12-20 |  | 0%
4.1 | إعداد الاستضافة ونظام إدارة المحتوى | 2026-11-05 | 3 | 2026-11-09 | 1.2 | 0%
4.2 | تطوير الواجهة الأمامية | 2026-11-29 | 10 | 2026-12-10 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | رفع المحتوى | 2026-12-13 | 4 | 2026-12-16 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | تحسين محركات البحث والتحليلات | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-20 | 4.3 | 0%
5 | الإطلاق | 2026-12-17 | 9 | 2026-12-29 |  | 0%
5.1 | الاختبار ومراقبة الجودة | 2026-12-17 | 4 | 2026-12-22 | 4.3 | 0%
5.2 | الإصلاحات | 2026-12-23 | 3 | 2026-12-27 | 5.1 | 0%
5.3 | الإطلاق الفعلي | 2026-12-27 | 0 | 2026-12-27 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | مراجعة ما بعد الإطلاق | 2026-12-28 | 2 | 2026-12-29 | 5.3 | 0%

## التعليمات
إطلاق موقع إلكتروني
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app