## مخطط جانت
حفل زفاف
| بداية المشروع | 2026-11-01
قالب مجاني من Planitude · planitude.app
WBS | المهمة | البداية | المدة (أيام عمل) | النهاية | المهام السابقة | نسبة الإنجاز % | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31
1 | الأساسيات | 2026-11-01 | 12 | 2026-11-16 |  | 0%
1.1 | الميزانية وقائمة الضيوف | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 |  | 0%
1.2 | اختيار التاريخ | 2026-11-08 | 2 | 2026-11-09 | 1.1 | 0%
1.3 | حجز القاعة | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
1.4 | المراسم والأوراق | 2026-11-10 | 5 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
2 | الموردون | 2026-11-10 | 30 | 2026-12-21 |  | 0%
2.1 | المصور والفيديو | 2026-11-15 | 5 | 2026-11-19 | 1.3 | 0%
2.2 | التموين وقائمة الطعام | 2026-11-15 | 10 | 2026-11-26 | 1.3 | 0%
2.3 | الموسيقى | 2026-11-15 | 5 | 2026-11-19 | 1.3 | 0%
2.4 | الزهور والديكور | 2026-11-15 | 5 | 2026-11-19 | 1.3 | 0%
2.5 | ملابس العرس | 2026-11-10 | 30 | 2026-12-21 | 1.2 | 0%
3 | الدعوات | 2026-11-15 | 48 | 2027-01-19 |  | 0%
3.1 | احجز الموعد | 2026-11-15 | 3 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | إرسال الدعوات | 2026-12-16 | 5 | 2026-12-22 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | جمع تأكيدات الحضور | 2026-12-23 | 20 | 2027-01-19 | 3.2 | 0%
4 | التفاصيل الأخيرة | 2027-01-20 | 7 | 2027-01-28 |  | 0%
4.1 | ترتيب الجلوس | 2027-01-20 | 3 | 2027-01-24 | 3.3 | 0%
4.2 | الاجتماعات الأخيرة مع الموردين | 2027-01-25 | 3 | 2027-01-27 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | بروفة المراسم | 2027-01-28 | 1 | 2027-01-28 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | اليوم الكبير | 2027-01-28 | 0 | 2027-01-28 | 4.3; 2.5 | 0%

## التعليمات
حفل زفاف
1. اكتب تاريخ بدء المشروع في الخلية C2: تتحرك معه كل تواريخ الخطة.
2. غيّر المدة في العمود D: يُعاد حساب تاريخ الانتهاء والمهام المعتمدة عليه، مع تخطي يومي الجمعة والسبت.
3. يضم عمود «المهام السابقة» رموز WBS للمهام التي يعتمد عليها كل صف (SS = من البداية إلى البداية، ‎+10 = تأخير بأيام العمل).
4. يرسم التنسيق الشرطي الأشرطة في الشبكة الأسبوعية، عمودًا لكل أسبوع: الأزرق للمهام، والداكن للمراحل، والذهبي للمعالم.
5. عند إضافة صف، انسخ الصيغ من الصف الذي فوقه وحدّث المراجع إلى مهامه السابقة.
قالب مجاني من Planitude · planitude.app