## Gantt
Harmonogram stavby
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Představební fáze | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Prováděcí dokumentace | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Stavební povolení | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Výběr zhotovitele a smlouva o dílo | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Zahájení stavby | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Zařízení staveniště a zemní práce | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Zařízení staveniště | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Výkopy a zemní práce | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Hrubá stavba | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Základy | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Svislé konstrukce: sloupy, stěny a průvlaky | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Stropy a střecha | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Hrubá stavba dokončena | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Obálka budovy | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Zdivo a příčky | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Hydroizolace a zateplení | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Výplně otvorů | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | TZB | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Zdravotechnika a vytápění | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Elektroinstalace | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Dokončovací práce | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Omítky a potěry | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Podlahy a obklady | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Malby a nátěry | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Venkovní úpravy | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Předání a převzetí | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Zkoušky, revize a certifikáty | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Kolaudace a předání stavby | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Návod
Harmonogram stavby
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app