## Gantt
Adaptace nového zaměstnance
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Před nástupem | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Nabídka a smlouva | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Smlouva podepsána | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Vybavení, účty a přístupy | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Přidělení patrona | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Uvítací balíček | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | První týden | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | První den | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Představení firmy a týmu | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Personální dokumentace | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Školení v nástrojích | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | První měsíc | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Školení pro danou roli | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | První úkol s podporou | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Hodnocení po 30 dnech | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Prvních 90 dní | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Stanovení cílů | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | 90denní hodnocení | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Návod
Adaptace nového zaměstnance
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app