## Gantt
Implementace ERP/CRM
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Výběr | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Sběr požadavků | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Výběr dodavatele | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Smlouva podepsána | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Analýza a návrh | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Analýza procesů | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Návrh řešení | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Schválení návrhu | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Vývoj | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Konfigurace systému | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Integrace | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Migrace dat | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Testování a školení | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Systémové testování | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Uživatelské akceptační testování | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Školení uživatelů | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Spuštění do ostrého provozu | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Spuštění do ostrého provozu | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Zvýšená podpora po spuštění | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Uzavření projektu | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Návod
Implementace ERP/CRM
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app