## Gantt
Organizace akce
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Plánování | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Cíle a rozpočet | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Výběr termínu a místa | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Místo zarezervováno | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Program a řečníci | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Dodavatelé | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Catering | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | AV technika a stavba pódia | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Ubytování hostů a řečníků | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Propagace | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Stránka akce a registrace | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Pozvánky | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Propagační kampaň | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Akce | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Konečný program | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Zkouška a porada personálu | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Den akce | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Poděkování a dotazník | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Vyúčtování rozpočtu a závěrečná zpráva | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Návod
Organizace akce
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app