## Gantt
Rekonstrukce bytu
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Návrh | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Zaměření a měření | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Návrh interiéru | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Povolení a administrativa | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Nabídky dodavatelů | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Dodavatel vybrán | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Bourání | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Zřízení staveniště | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Bourání a demontáže | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Odvoz sutě | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Instalace | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Vodoinstalace | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Elektroinstalace | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Potěry a omítky | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Dokončovací práce | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Podlahy a obklady | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Dveře a okna | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Malování | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Kuchyně a sanitární zařízení | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Předání | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Závěrečný úklid | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Kolaudace a předání | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Návod
Rekonstrukce bytu
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app