## Gantt
Marketingová kampaň
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Strategie | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Cíle a KPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Analýza cílové skupiny | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Rozpočet a kanály | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Kreativní brief | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Produkce | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Tvorba textů | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Grafika a video | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Vstupní stránka | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Kreativa schválena | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Spuštění do ostrého provozu | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Nastavení kampaní a měření | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Kampaň spuštěna | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Sledování a optimalizace | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Průběžná zpráva | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Analýza | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Závěrečná zpráva a získané poznatky | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Návod
Marketingová kampaň
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app