## Gantt
Stěhování kanceláře
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Plánování | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Analýza potřeb | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Hledání nové kanceláře | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Nájemní smlouva podepsána | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Příprava | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Dispozice prostor | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Síť, telefony a IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Objednávka nábytku | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Oznámení klientům a dodavatelům | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Změna adresy a formality | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Stěhování | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Balení | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Den stěhování | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Vybalení a zařízení | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Předání staré kanceláře | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Provoz v nové kanceláři spuštěn | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Návod
Stěhování kanceláře
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app