## Gantt
Uvedení produktu nebo aplikace
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Strategie | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Průzkum trhu | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Positioning a cena | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Plán uvedení | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Vývoj | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | Vývoj MVP | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Beta testování | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Opravy podle zpětné vazby | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Vstup na trh | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Vstupní stránka | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Tisková zpráva a materiály | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Stránka v obchodě s aplikacemi | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Příprava kampaně | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Spuštění | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Den spuštění | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Úvodní kampaň | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | Vyhodnocení výsledků po 30 dnech | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Návod
Uvedení produktu nebo aplikace
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app