## Gantt
Otevření prodejny
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Plánování | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Podnikatelský plán | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Hledání prostor | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Nájemní smlouva podepsána | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Licence a povolení | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Vybavení prodejny | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Návrh prodejny | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Stavební úpravy a vybavení | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Označení a výlohy | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | Pokladní a IT systémy | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Zboží a personál | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Dodavatelé a první objednávka | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Nábor personálu | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Školení personálu | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Dodání zboží a jeho vystavení | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Otevření | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Zkušební provoz | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Propagace otevření | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Slavnostní otevření | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Návod
Otevření prodejny
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app