## Gantt
Vývoj softwaru po sprintech
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog a architektura | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Prostředí a CI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Plánování sprintu | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Vývoj a testování | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Review a retrospektiva | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Plánování sprintu | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Vývoj a testování | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Review a retrospektiva | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Plánování sprintu | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Vývoj a testování | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Review a retrospektiva | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Plánování sprintu | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Vývoj a testování | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Review a retrospektiva | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Vydání | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Stabilizace a regresní testování | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Nasazení do produkce | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Podpora po vydání | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Návod
Vývoj softwaru po sprintech
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app