## Gantt
Závěrečná práce nebo výzkum
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Projekt | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Výběr tématu | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Rešerše literatury | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Sepsání projektu | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Projekt schválen | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Výzkum | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Návrh metodologie | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Sběr dat | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Analýza dat | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Psaní | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Úvod a kapitola o literatuře | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Kapitola o metodice | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Kapitola o výsledcích | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Diskuse a závěry | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Revize s vedoucím | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Formátování a bibliografie | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Obhajoba | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Práce odevzdána | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Příprava prezentace | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Obhajoba práce | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Návod
Závěrečná práce nebo výzkum
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app