## Gantt
Spuštění webu
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Analýza | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Zahajovací schůzka | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Cíle a požadavky | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Mapa webu a plán obsahu | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Návrh | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Wireframy | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Vizuální návrh | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Návrh schválen | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Obsah | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Tvorba textů | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Fotografie a média | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Vývoj | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Nastavení hostingu a CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Vývoj front-endu | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Nahrání obsahu | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO a analytika | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Spuštění | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Testování a kontrola kvality | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Opravy | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Spuštění do ostrého provozu | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Zhodnocení po spuštění | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Návod
Spuštění webu
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app