## Gantt
Svatba
| Zahájení projektu | 2026-11-02
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app
WBS | Úkol | Zahájení | Doba trvání (pracovní dny) | Dokončení | Předchůdci | % dokončení | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Základy | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Rozpočet a seznam hostů | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Výběr data | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Rezervace místa konání | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Obřad a doklady | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Dodavatelé | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Fotograf a video | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Catering a menu | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Hudba | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Květiny a výzdoba | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Svatební oděvy | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Pozvánky | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Rezervace data | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Rozeslání pozvánek | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Sběr potvrzení | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Poslední detaily | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Zasedací pořádek | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Závěrečné schůzky s dodavateli | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Zkouška obřadu | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Velký den | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Návod
Svatba
1. Zapište datum zahájení projektu do buňky C2: všechna data v plánu se posunou s ním.
2. Změňte dobu trvání ve sloupci D: datum dokončení i úkoly, které na něm závisí, se přepočítají a soboty a neděle se přeskočí.
3. Sloupec Předchůdci uvádí kódy WBS úkolů, na kterých daný řádek závisí (SS = začátek-začátek, +10 = zpoždění v pracovních dnech).
4. Pruhy vpravo kreslí podmíněné formátování, jeden sloupec na týden: modré pro úkoly, tmavé pro fáze, zlaté pro milníky.
5. Když přidáte řádek, zkopírujte vzorce z řádku nad ním a aktualizujte odkazy na jeho předchůdce.
Bezplatná šablona od Planitude · planitude.app