## Gantt
Byggetidsplan
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
WBS | Opgave | Start | Varighed (arbejdsdage) | Slut | Forgængere | % færdig | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Forberedelse | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Hovedprojekt | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Byggetilladelse | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Udbud og entreprisekontrakt | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Byggestart | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Etablering og jordarbejde | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Etablering af byggeplads | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Udgravning og jordarbejde | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Råhus | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Fundering | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Råhus: søjler, vægge og bjælker | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Dæk og tag | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Råhus færdigt | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Klimaskærm | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Murværk | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Tagdækning og isolering | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Vinduer og yderdøre | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Installationer | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | VVS og varme | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | El-installation | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Aptering | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Pudsning og afretning | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Gulve og fliser | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Malerarbejde | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Udenomsarealer | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Aflevering | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Afprøvning og attester | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Aflevering til bygherre | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Vejledning
Byggetidsplan
1. Skriv projektets startdato i celle C2: alle datoer i planen flytter sig med.
2. Ret en varighed i kolonne D: slutdatoen og de opgaver, der afhænger af den, genberegnes, og lørdage og søndage springes over.
3. Kolonnen Forgængere angiver WBS-koderne for de opgaver, hver række afhænger af (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbejdsdage).
4. Bjælkerne til højre tegnes med betinget formatering, én kolonne pr. uge: blå for opgaver, mørk for faser og guld for milepæle.
5. Når du tilføjer en række, kopierer du formlerne fra rækken ovenover og opdaterer henvisningerne til dens forgængere.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app