## Gantt
Onboarding af nye medarbejdere
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
WBS | Opgave | Start | Varighed (arbejdsdage) | Slut | Forgængere | % færdig | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Før første dag | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Tilbud og kontrakt | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Kontrakt underskrevet | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Udstyr, konti og adgang | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Udpeg en buddy | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Velkomstpakke | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Første uge | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Første dag | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Præsentation af virksomheden og teamet | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | HR-papirarbejde | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Værktøjsoplæring | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Første måned | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Rolleoplæring | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Første opgave med støtte | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | 30-dages samtale | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Første 90 dage | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Målsætning | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | 90-dages evaluering | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Vejledning
Onboarding af nye medarbejdere
1. Skriv projektets startdato i celle C2: alle datoer i planen flytter sig med.
2. Ret en varighed i kolonne D: slutdatoen og de opgaver, der afhænger af den, genberegnes, og lørdage og søndage springes over.
3. Kolonnen Forgængere angiver WBS-koderne for de opgaver, hver række afhænger af (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbejdsdage).
4. Bjælkerne til højre tegnes med betinget formatering, én kolonne pr. uge: blå for opgaver, mørk for faser og guld for milepæle.
5. Når du tilføjer en række, kopierer du formlerne fra rækken ovenover og opdaterer henvisningerne til dens forgængere.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app