## Gantt
ERP/CRM-implementering
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
WBS | Opgave | Start | Varighed (arbejdsdage) | Slut | Forgængere | % færdig | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Udvælgelse | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Indsamling af krav | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Valg af leverandør | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Kontrakt underskrevet | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Analyse og design | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Procesanalyse | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Løsningsdesign | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Godkendelse af design | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Udvikling | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Systemkonfiguration | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Integrationer | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Datamigrering | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Test og undervisning | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Systemtest | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Brugeraccepttest | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Brugeruddannelse | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Go-live | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Go-live | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Intensiv support efter go-live | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Projektafslutning | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Vejledning
ERP/CRM-implementering
1. Skriv projektets startdato i celle C2: alle datoer i planen flytter sig med.
2. Ret en varighed i kolonne D: slutdatoen og de opgaver, der afhænger af den, genberegnes, og lørdage og søndage springes over.
3. Kolonnen Forgængere angiver WBS-koderne for de opgaver, hver række afhænger af (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbejdsdage).
4. Bjælkerne til højre tegnes med betinget formatering, én kolonne pr. uge: blå for opgaver, mørk for faser og guld for milepæle.
5. Når du tilføjer en række, kopierer du formlerne fra rækken ovenover og opdaterer henvisningerne til dens forgængere.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app