## Gantt
Renovering af bolig
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
WBS | Opgave | Start | Varighed (arbejdsdage) | Slut | Forgængere | % færdig | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Projektering | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Opmåling | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Indretningsdesign | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Tilladelser og papirer | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Tilbud fra håndværkere | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Håndværker valgt | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Nedrivning | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Etablering af byggeplads | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Nedrivning og nedtagning | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Bortkørsel af byggeaffald | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Installationer | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | VVS | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | El-installation | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Afretning og pudsning | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Afslutning | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Gulve og fliser | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Døre og vinduer | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Maling | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Køkken og badeværelsesinventar | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Aflevering | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Slutrengøring | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Afsluttende eftersyn og aflevering | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Vejledning
Renovering af bolig
1. Skriv projektets startdato i celle C2: alle datoer i planen flytter sig med.
2. Ret en varighed i kolonne D: slutdatoen og de opgaver, der afhænger af den, genberegnes, og lørdage og søndage springes over.
3. Kolonnen Forgængere angiver WBS-koderne for de opgaver, hver række afhænger af (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbejdsdage).
4. Bjælkerne til højre tegnes med betinget formatering, én kolonne pr. uge: blå for opgaver, mørk for faser og guld for milepæle.
5. Når du tilføjer en række, kopierer du formlerne fra rækken ovenover og opdaterer henvisningerne til dens forgængere.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app