## Gantt
Marketingkampagne
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
WBS | Opgave | Start | Varighed (arbejdsdage) | Slut | Forgængere | % færdig | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Strategi | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Mål og KPI'er | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Målgruppeanalyse | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Budget og kanaler | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Kreativt brief | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Produktion | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Tekstforfatning | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Grafik og video | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Landingsside | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Kreativt materiale godkendt | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Go-live | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Opsætning af kampagne og tracking | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Kampagnen live | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Overvågning og optimering | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Midtvejsrapport | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Analyse | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Slutrapport og erfaringer | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Vejledning
Marketingkampagne
1. Skriv projektets startdato i celle C2: alle datoer i planen flytter sig med.
2. Ret en varighed i kolonne D: slutdatoen og de opgaver, der afhænger af den, genberegnes, og lørdage og søndage springes over.
3. Kolonnen Forgængere angiver WBS-koderne for de opgaver, hver række afhænger af (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbejdsdage).
4. Bjælkerne til højre tegnes med betinget formatering, én kolonne pr. uge: blå for opgaver, mørk for faser og guld for milepæle.
5. Når du tilføjer en række, kopierer du formlerne fra rækken ovenover og opdaterer henvisningerne til dens forgængere.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app