## Gantt
Kontorflytning
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
WBS | Opgave | Start | Varighed (arbejdsdage) | Slut | Forgængere | % færdig | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Planlægning | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Behovsanalyse | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Find nyt kontor | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Lejekontrakt underskrevet | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Forberedelser | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Indretning af lokalerne | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Netværk, telefoni og IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Møbelbestilling | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Underret kunder og leverandører | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Adresseændring og formaliteter | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Flytning | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Pakning | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Flyttedag | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Udpakning og opsætning | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Aflevering af det gamle kontor | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Op at køre på det nye kontor | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Vejledning
Kontorflytning
1. Skriv projektets startdato i celle C2: alle datoer i planen flytter sig med.
2. Ret en varighed i kolonne D: slutdatoen og de opgaver, der afhænger af den, genberegnes, og lørdage og søndage springes over.
3. Kolonnen Forgængere angiver WBS-koderne for de opgaver, hver række afhænger af (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbejdsdage).
4. Bjælkerne til højre tegnes med betinget formatering, én kolonne pr. uge: blå for opgaver, mørk for faser og guld for milepæle.
5. Når du tilføjer en række, kopierer du formlerne fra rækken ovenover og opdaterer henvisningerne til dens forgængere.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app