## Gantt
Lancering af produkt eller app
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
WBS | Opgave | Start | Varighed (arbejdsdage) | Slut | Forgængere | % færdig | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Strategi | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Markedsundersøgelse | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Positionering og prissætning | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Lanceringsplan | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Udvikling | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | MVP-udvikling | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Betatest | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Rettelser efter feedback | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Go-to-market | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Landingsside | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Pressekit | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | App Store-præsentation | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Kampagneforberedelse | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Lancering | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Lanceringsdag | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Lanceringskampagne | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | Resultatopfølgning efter 30 dage | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Vejledning
Lancering af produkt eller app
1. Skriv projektets startdato i celle C2: alle datoer i planen flytter sig med.
2. Ret en varighed i kolonne D: slutdatoen og de opgaver, der afhænger af den, genberegnes, og lørdage og søndage springes over.
3. Kolonnen Forgængere angiver WBS-koderne for de opgaver, hver række afhænger af (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbejdsdage).
4. Bjælkerne til højre tegnes med betinget formatering, én kolonne pr. uge: blå for opgaver, mørk for faser og guld for milepæle.
5. Når du tilføjer en række, kopierer du formlerne fra rækken ovenover og opdaterer henvisningerne til dens forgængere.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app