## Gantt
Lancering af hjemmeside
| Projektstart | 2026-11-02
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app
WBS | Opgave | Start | Varighed (arbejdsdage) | Slut | Forgængere | % færdig | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Afdækning | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Kick-off-møde | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Mål og krav | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Sitemap og indholdsplan | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Design | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Wireframes | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Visuelt design | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Design godkendt | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Indhold | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Tekstforfatning | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Fotos og medier | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Udvikling | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Opsætning af hosting og CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Frontend-udvikling | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Indlæsning af indhold | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO og analyse | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Lancering | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Test og kvalitetssikring | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Rettelser | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Go-live | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Evaluering efter lancering | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Vejledning
Lancering af hjemmeside
1. Skriv projektets startdato i celle C2: alle datoer i planen flytter sig med.
2. Ret en varighed i kolonne D: slutdatoen og de opgaver, der afhænger af den, genberegnes, og lørdage og søndage springes over.
3. Kolonnen Forgængere angiver WBS-koderne for de opgaver, hver række afhænger af (SS = start-til-start, +10 = forsinkelse i arbejdsdage).
4. Bjælkerne til højre tegnes med betinget formatering, én kolonne pr. uge: blå for opgaver, mørk for faser og guld for milepæle.
5. Når du tilføjer en række, kopierer du formlerne fra rækken ovenover og opdaterer henvisningerne til dens forgængere.
Gratis skabelon fra Planitude · planitude.app