## Gantt
Bauzeitenplan
| Projektbeginn | 2026-11-02
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
PSP-Nr. | Vorgang | Anfang | Dauer (Arbeitstage) | Ende | Vorgänger | % abgeschlossen | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Vorbereitung | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Ausführungsplanung | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Baugenehmigung | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Ausschreibung und Bauvertrag | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Baubeginn | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Baustelleneinrichtung | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Aushub und Erdarbeiten | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Rohbau | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Gründung und Bodenplatte | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Rohbau: Stützen, Wände und Unterzüge | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Decken und Dach | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Rohbau fertig (Richtfest) | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Gebäudehülle | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Mauerwerk und Ausfachung | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Abdichtung und Dämmung | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Fenster und Außentüren | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Technische Gebäudeausrüstung | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Sanitär und Heizung | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Elektroinstallation | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Ausbau | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Putz und Estrich | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Bodenbeläge und Fliesen | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Malerarbeiten | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Außenanlagen | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Abnahme und Übergabe | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Prüfungen und Abnahmen der Gewerke | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Bauabnahme und Übergabe | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Anleitung
Bauzeitenplan
1. Geben Sie den Projektbeginn in Zelle C2 ein: Alle Termine des Plans verschieben sich mit.
2. Ändern Sie eine Dauer in Spalte D: Das Ende und die davon abhängigen Vorgänge werden neu berechnet, Samstage und Sonntage werden übersprungen.
3. Die Spalte Vorgänger enthält die PSP-Nummern der Vorgänge, von denen eine Zeile abhängt (SS = Anfang-Anfang, +10 = Zeitabstand in Arbeitstagen).
4. Die Balken rechts entstehen durch bedingte Formatierung, eine Spalte pro Woche: blau für Vorgänge, dunkel für Phasen, gold für Meilensteine.
5. Wenn Sie eine Zeile einfügen, kopieren Sie die Formeln aus der Zeile darüber und passen Sie die Bezüge auf die Vorgänger an.
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app