## Slide 1
Büroumzug
Phasen und Meilensteine · 2. Nov. 2026 – 21. Dez. 2026
Nov
Dez
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
Planung
Vorbereitung
Umzug

## Slide 2
Büroumzug
Vorgänge · 2. Nov. 2026 – 21. Dez. 2026
Nov
Dez
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
1 Planung
1.1 Bedarfsanalyse
1.2 Neue Büroflächen suchen
1.3 Mietvertrag unterschrieben
2 Vorbereitung
2.1 Raumplanung
2.2 Netzwerk, Telefonie und IT
2.3 Möbelbestellung
2.4 Kunden und Lieferanten informieren
2.5 Adressänderung und Formalitäten
3 Umzug
3.1 Einpacken
3.2 Umzugstag
3.3 Auspacken und Einrichten

## Slide 3
Büroumzug
Vorgänge · 2. Nov. 2026 – 21. Dez. 2026
Nov
Dez
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
3.4 Übergabe des alten Büros
3.5 Betriebsbereit im neuen Büro