## Gantt
Hochzeit
| Projektbeginn | 2026-11-02
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app
PSP-Nr. | Vorgang | Anfang | Dauer (Arbeitstage) | Ende | Vorgänger | % abgeschlossen | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Die Grundlagen | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Budget und Gästeliste | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Datum festlegen | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Location buchen | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Trauung und Unterlagen | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Dienstleister | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Fotograf und Video | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Catering und Menü | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Musik | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Blumen und Dekoration | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Brautkleid und Anzug | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Einladungen | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Save the Date | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Einladungen versenden | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Zusagen sammeln | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Letzte Details | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Sitzordnung | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Letzte Abstimmungen mit Dienstleistern | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Probe der Trauung | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Der große Tag | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Anleitung
Hochzeit
1. Geben Sie den Projektbeginn in Zelle C2 ein: Alle Termine des Plans verschieben sich mit.
2. Ändern Sie eine Dauer in Spalte D: Das Ende und die davon abhängigen Vorgänge werden neu berechnet, Samstage und Sonntage werden übersprungen.
3. Die Spalte Vorgänger enthält die PSP-Nummern der Vorgänge, von denen eine Zeile abhängt (SS = Anfang-Anfang, +10 = Zeitabstand in Arbeitstagen).
4. Die Balken rechts entstehen durch bedingte Formatierung, eine Spalte pro Woche: blau für Vorgänge, dunkel für Phasen, gold für Meilensteine.
5. Wenn Sie eine Zeile einfügen, kopieren Sie die Formeln aus der Zeile darüber und passen Sie die Bezüge auf die Vorgänger an.
Kostenlose Vorlage von Planitude · planitude.app