## Gantt
Cronograma de obra
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Fase previa | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Proyecto de ejecución | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Licencia de obra | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Licitación y contrato de obra | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Acta de replanteo e inicio de obra | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Implantación y movimiento de tierras | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Implantación de obra | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Excavación y movimiento de tierras | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Estructura | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Cimentación | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Estructura: pilares, muros y vigas | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Forjados y cubierta | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Estructura terminada | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Envolvente | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Cerramientos y tabiquería | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Impermeabilización y aislamiento | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Carpintería exterior | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Instalaciones | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Fontanería y climatización | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Instalación eléctrica | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Acabados | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Enlucidos y soleras | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Pavimentos y alicatados | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Pintura | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Urbanización exterior | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Recepción y entrega | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Pruebas y certificados | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Final de obra y entrega | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Instrucciones
Cronograma de obra
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app