## Gantt
Incorporación de un nuevo empleado
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Antes de la llegada | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Oferta y contrato | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Contrato firmado | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Equipo, cuentas y accesos | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Asignar un mentor | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Kit de bienvenida | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Primera semana | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Primer día | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Presentación de la empresa y del equipo | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Trámites de RR. HH. | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Formación en herramientas | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Primer mes | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Formación en el puesto | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Primer encargo acompañado | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Revisión de los 30 días | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Primeros 90 días | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Definición de objetivos | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | Evaluación de los 90 días | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Instrucciones
Incorporación de un nuevo empleado
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app