## Gantt
Implantación de ERP/CRM
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Selección | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Recogida de requisitos | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Selección del proveedor | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Contrato firmado | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Análisis y diseño | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Análisis de procesos | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Diseño de la solución | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Diseño aprobado | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Construcción | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Configuración del sistema | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Integraciones | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Migración de datos | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Pruebas y formación | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Pruebas de sistema | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Pruebas de aceptación de usuario | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Formación de usuarios | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Arranque | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Puesta en producción | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Soporte post-arranque | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Cierre del proyecto | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Instrucciones
Implantación de ERP/CRM
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app