## Gantt
Organización de evento
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Planificación | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Objetivos y presupuesto | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Elección de fecha y lugar | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Lugar reservado | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Programa y ponentes | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Proveedores | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Catering | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | Audiovisuales y montaje | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Alojamiento de invitados y ponentes | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Promoción | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Página del evento e inscripciones | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Invitaciones | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Campaña promocional | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Evento | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Programa definitivo | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Ensayo y briefing del personal | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Día del evento | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Agradecimientos y encuesta | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Balance y informe final | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Instrucciones
Organización de evento
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app