## Gantt
Reforma de vivienda
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Proyecto | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Medición del inmueble | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Proyecto de interiorismo | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Licencias y trámites | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Presupuestos de empresas | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Empresa elegida | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Demolición | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Preparación de la obra | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Demolición y retirada | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Retirada de escombros | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Instalaciones | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Fontanería | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Instalación eléctrica | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Soleras y enlucidos | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Acabados | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Suelos y alicatados | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Puertas y ventanas | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Pintura | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Cocina y sanitarios | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Entrega | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Limpieza final | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Inspección final y entrega | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Instrucciones
Reforma de vivienda
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app