## Gantt
Campaña de marketing
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Estrategia | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Objetivos y KPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Análisis del público | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Presupuesto y canales | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Brief creativo | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Producción | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Textos y mensajes | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Gráficos y vídeo | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Página de aterrizaje | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Materiales aprobados | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Publicación | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Configuración de campañas y seguimiento | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Campaña activa | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Seguimiento y optimización | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Informe intermedio | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Análisis | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Informe final y lecciones aprendidas | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Instrucciones
Campaña de marketing
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app