## Gantt
Traslado de oficina
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Planificación | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Análisis de necesidades | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Búsqueda de la nueva oficina | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Contrato de alquiler firmado | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Preparación | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Distribución de espacios | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Red, telefonía e IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Pedido de mobiliario | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Aviso a clientes y proveedores | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Cambio de domicilio y trámites | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Mudanza | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Embalaje | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Día de la mudanza | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Desembalaje e instalación | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Entrega de la oficina antigua | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Operativos en la nueva oficina | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Instrucciones
Traslado de oficina
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app