## Slide 1
Lanzamiento de producto o app
Fases e hitos · 2 nov 2026 – 29 ene 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
Estrategia
Desarrollo
Salida al mercado
Lanzamiento

## Slide 2
Lanzamiento de producto o app
Tareas · 2 nov 2026 – 29 ene 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
1 Estrategia
1.1 Estudio de mercado
1.2 Posicionamiento y precio
1.3 Plan de lanzamiento
2 Desarrollo
2.1 Desarrollo del MVP
2.2 Beta con usuarios
2.3 Correcciones según feedback
3 Salida al mercado
3.1 Página de aterrizaje
3.2 Dosier de prensa
3.3 Ficha en las tiendas
3.4 Preparación de la campaña
4 Lanzamiento

## Slide 3
Lanzamiento de producto o app
Tareas · 2 nov 2026 – 29 ene 2027
nov
dic
ene
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
4.1 Día del lanzamiento
4.2 Campaña de lanzamiento
4.3 Análisis de resultados a 30 días