## Gantt
Lanzamiento de producto o app
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Estrategia | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Estudio de mercado | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Posicionamiento y precio | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Plan de lanzamiento | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Desarrollo | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | Desarrollo del MVP | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Beta con usuarios | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Correcciones según feedback | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Salida al mercado | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Página de aterrizaje | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Dosier de prensa | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Ficha en las tiendas | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Preparación de la campaña | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Lanzamiento | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Día del lanzamiento | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Campaña de lanzamiento | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | Análisis de resultados a 30 días | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Instrucciones
Lanzamiento de producto o app
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app