## Gantt
Apertura de tienda
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Planificación | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Plan de negocio | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Búsqueda del local | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Contrato de alquiler firmado | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Licencias y permisos | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Acondicionamiento | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Diseño de la tienda | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Obras de acondicionamiento | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Rótulo y escaparates | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | TPV y sistemas IT | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Mercancía y personal | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Proveedores y primer pedido | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Selección de personal | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Formación del personal | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Entrega y colocación de la mercancía | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Apertura | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Apertura suave | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Promoción de la inauguración | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Inauguración | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Instrucciones
Apertura de tienda
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app