## Gantt
Desarrollo de software por sprints
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog y arquitectura | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Entornos e integración continua | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Planificación del sprint | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Desarrollo y pruebas | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Revisión y retrospectiva | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Planificación del sprint | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Desarrollo y pruebas | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Revisión y retrospectiva | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Planificación del sprint | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Desarrollo y pruebas | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Revisión y retrospectiva | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Planificación del sprint | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Desarrollo y pruebas | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Revisión y retrospectiva | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Lanzamiento | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Estabilización y pruebas de regresión | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Puesta en producción | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Soporte posterior al lanzamiento | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Instrucciones
Desarrollo de software por sprints
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app