## Gantt
Tesis o investigación
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Propuesta | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Elección del tema | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Revisión bibliográfica | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Redacción de la propuesta | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Propuesta aprobada | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Investigación | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Diseño metodológico | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Recogida de datos | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Análisis de datos | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Redacción | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Introducción y estado del arte | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Capítulo de metodología | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Capítulo de resultados | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Discusión y conclusiones | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Revisión con el director | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Maquetación y bibliografía | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Defensa | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Entrega de la tesis | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Preparación de la presentación | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Defensa de la tesis | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Instrucciones
Tesis o investigación
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app